МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯСИНОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»

Образовательный проект

«ПЕДАГОГИ И СЕМЬЯ – ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Подготовила:

учитель математики

Пилипенко Ирина Сергеевна

г. Ясиноватая, 2024

Математический турнир «Дети и родители: арена знаний»

1. Обоснование необходимости инновационного проекта.

Проблема: по данным отчётов годовой успеваемости обучающихся 7-х классов 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебных лет средний балл по учебным курсам предмета «Математика» составил: по алгебре – 4,2; по геометрии – 4,0; по вероятности и статистике (ВиС) – 4,5. По данным опроса учеников и их родителей/законных представителей было выявлено, что основной причиной недостаточной степени усвоения обучающимися знаний является низкая заинтересованность в предметах, сложность адаптации к новым дисциплинам и неспособность большинства родителей/законных представителей помочь в освоении предметов.

Проект актуален для обучающихся, желающих испытать свои знания и провести время с семьёй в процессе обучения, и родителей (законных представителей), желающих повысить заинтересованность и успеваемость своего ребёнка.

«Привлечение школьников к естественно-математическому и физическому образованию является ключевой задачей» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время международной конференции от 24 ноября 2020 года (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/69927). Проект согласуется с заявлением президента, а также с задачами и логикой развития современного образования в России.

В силу того, что 2024 объявлен годом семьи, проект соответствует цели «популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей» (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013).

В современной системе образования в России мы видим тенденцию к внедрению новых форм обучения и взаимодействия института образования и института семьи. Проект соответствует концепции «Школа - центр социума».

2. Цели и задачи инновационного проекта

Цель: повышение среднего балла обучающихся 7-х классов по математическим предметам не менее чем на 0,3 балла посредством проведения серии из 3 мероприятий с участием родителей/законных представителей с 01.09.2024 по 28.05.2025 в МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».

Задачи:

1) сбор статистических данных, анкетирование обучающихся 7-х классов МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»;

2) проведение информационной кампании проекта;

3) привлечение и подготовка волонтёрской команды старшеклассников;

4) подготовка сценария, оформление зала, установка технического обеспечения;

5) проведение мероприятия;

6) повторное анкетирование и контроль;

7)  анализ полученных результатов;

8) проведение круглого стола.

3. Ресурсы.

| Информационные: 1) отчёты годовой успеваемости учеников 7 классов МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» за последние 3 года; 2) школьное сообщество ВК (https://clck.ru/39GY62); 3) сайт школы (https://clck.ru/39GY25). | Интеллектуальные: 1) учителя математики (4 человека); 2) педагог-психолог. Человеческие: 15 волонтёров (15-17 лет). |
| --- | --- |
| Материально-технические: 1) две интерактивных доски; 2) два ноутбука; 3) стереосистема; 4) пачка бумаги; 5) чёрно-белый принтер; 6) канцелярские принадлежности. | Организационные: 1) министерство Просвещения РФ; 2) министерство образования и науки ДНР; 3) отдел образования администрации Ясиноватского муниципального округа; 4) администрация школы. |
| Финансовые: 1) 3-месячная подписка на журнал «Квантик» – 700 рублей; 2) 3-месячная подписка на журнал «Школа и семья» – 700 рублей; 3) настольная игра «Озадачник "Логика"» – 600 рублей; 4) Сертификаты и грамоты – 1050 рублей. |  |

4.Партнеры.

1) МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».

2) Отдел образования администрации Ясиноватского муниципального округа.

3) Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».

5. Целевая аудитория.

Проект рассчитан на всех обучающихся 7-х классов МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» и их родителей/законных представителей (всего 100 человек).

6. План реализации инновационного проекта.

1 этап. Сбор статистических данных, анкетирование обучающихся 7-х классов МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».

1) Изучение отчётной документации по годовой успеваемости обучающихся 7 классов 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебных лет МБОУ «ШКОЛЫ №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ».

2) Проведение анкетирования по следующим вопросам:

Насколько сложнее стало учить математику по сравнению с 6 классом?

Помогают ли родители с выполнением домашнего задания по математическим предметам?

Сколько времени ты тратишь на выполнение домашнего задания по математическим предметам?

Как ты себя чувствуешь после уроков по математическим предметам?

Изучаешь ли/хотел бы изучать математические предметы дополнительно?

Как бы ты оценил свою активность на уроке?

Срок реализации: за две недели до конца первой четверти.

2 этап. Проведение информационной кампании проекта.

Популяризация проекта в соцсетях и на сайте школы.

Срок реализации: за две недели до проведения мероприятия (в каждой четверти, кроме Ⅳ).

3 этап. Привлечение и подготовка волонтёрской команды старшеклассников.

Проведение ряда обучающих занятий по работе с аудиторией, по отбору и составлению задач, по работе с техническим обеспечением.

Срок реализации: за неделю до проведения мероприятия (в каждой четверти, кроме Ⅳ).

4 этап. Подготовка сценария, оформление зала, установка технического обеспечения.

1) Написание и представление сценария мероприятия волонтёрам и экспертной комиссии.

2) Подготовка помещения к проведению игры.

Срок реализации: за день до мероприятия (в каждой четверти, кроме Ⅳ).

5 этап. Проведение мероприятия.

1) Вступительная часть. Представление команд и экспертной комиссии.

2) Проведение Ⅰ тура. Деление на команды: состязания между семьями (2 чел. в команде), тематика тура – ВиС (8 тестовых вопросов). Продолжительность тура – 10 мин.

3) Проведение Ⅱ тура. Деление на команды: состязания между родителями и детьми (5 чел. в команде), тематика тура – алгебра (7 тестовых и 3 открытых вопросов). Продолжительность – 15 мин.

4) Проведение Ⅲ тура. Деление на команды: состязания между командами, состоящими из представителей 2 семей (4 чел.), тематика тура – геометрия (8 тестовых вопросов и 2 открытых). Продолжительность – 15 мин.

Между турами предусмотрены творческие номера от активистов «Движения первых».

5) Награждение победителей. В каждой игре награждается один лучший ученик, родитель и лучшая семья. По результатам трёх игр также определяется абсолютный победитель в каждой номинации, все участники поощряются именным сертификатами.

Общая продолжительность мероприятия ~ 1 час.

Срок реализации: каникулярное время между четвертями (в каждой четверти, кроме Ⅳ).

6 этап. Сбор обратной связи (рефлексия).

Сбор обратной связи участников в виде комментариев под постом о проведённом мероприятии в сообществе школы и 7-х классов ВК.

Срок реализации: в течение недели после проведения мероприятия (в каждой четверти, кроме Ⅳ).

7 этап. Повторное анкетирование и анализ полученных результатов.

1) Повторное анкетирование обучающихся.

2) Сравнительный анализ полученных данных.

3) Сопоставление полученных результатов с поставленными целями.

Срок реализации: Ⅳ четверть.

8 этап. Проведение круглого стола.

1) Оглашение результатов проекта.

2) Обсуждение дальнейших перспектив развития проекта.

Срок реализации: последний месяц Ⅳ четверти.

7. Ожидаемые результаты и социальный эффект.

| Качественные | Количественные |
| --- | --- |
| 1) повышение заинтересованности в математических предметах; 2) улучшение детско-родительских отношений; 3) развитие навыков работы в команде/в парах; 4) развитие навыков рефлексии; 5) повышение математической грамотности у всех участников мероприятий; 6) улучшение организационных и коммуникативных навыков у волонтёров. | 1) привлечение к работе в проекте не менее 15 волонтёров; 2) адресаты – 50 детей, 50 родителей/законных представителей; 3) проведение 3 мероприятий; 4) сбор и анализ 100 анкет 5) Выход 12 постов в социальной сети ВК 6) вручение 100 сертификатов об участии, 3 грамоты победителям каждого тура (всего 9) и 3 грамоты абсолютным победителям игры; 7) повышение среднего балла обучающихся 7-х классов по математическим предметам не менее чем на 0,3 балла. |

8. Перспективы дальнейшего развития проекта.

В дальнейшем проект планируется расширить по вертикали (увеличение целевой аудитории) и по горизонтали (в рамках других предметов), а также реализовать на муниципальном и региональном уровне.